## CREANCE GENERALE
LOT | Entreprise Validée | AVANCE | CREANCE | MODALITE DE PAIEMENT | N DE CHEQUE
| MONTANT DU MARCHE | SITUATION | MONTANT DE LA SITUATION | TOTAL SITUATION | SITUATION ARRETE AU | AVANCE SUR SITUATION | TOTAL AVANCE DE CHAQUE SITUATION | RESTE A PAYE DE CHAQUE SITUATION | DATE DE PAIEMENT | MODALITE DE PAIEMENT | N CHEQUE | TOTAL AVANCE | creance des situation
ETS MEZIANI YOUNES | 9505999 | SITUATION N1 | 2046113.83 | 8688190.86 | …./10/2023 | 2046113.83 | 2046113.83 | 0 | 2023-10-25 | CHEQUE | O470185 | 8687480.57 | 710.29
|  | SITUATION N2 | 3053318.79 |  | .../…./2024 | 3053318.79 | 3053318.79 | 0 | 2024-01-07 | CHEQUE | O140645
|  | SITUATION N3 | 2892047.95 |  | 2024-03-19 | 1500000 | 2892047.95 | 0 | 2024-04-14 | CHEQUE | O140594
[6 empty] | 800000 |  |  | 2024-05-20 | CHEQUE | O470427
[6 empty] | 592047.95 |  |  | 2024-06-24 | CHEQUE | O470464
|  | SITUATION N4 | 696710.29 |  | 2024-07-14 | 300000 | 696000 | 710.29 | 2024-09-30 | ESPECE
[5 empty] | 2024-12-01 | 396000 |  |  |  | ESPECE
| MONTANT DU MARCHE | SITUATION | MONTANT DE LA SITUATION | TOTAL SITUATION | SITUATION ARRETE AU | AVANCE SUR SITUATION | TOTAL AVANCE DE CHAQUE SITUATION | RESTE A PAYE DE CHAQUE SITUATION | DATE DE PAIEMENT | MODALITE DE PAIEMENT | N CHEQUE | TOTAL AVANCE | creance des situation
SARL NEW REMAX BTP | 6480000 | AUCUNE SITUATION DEPOSE | AUCUNE SITUATION DEPOSE | AUCUNE SITUATION DEPOSE | …./…/2024 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2025-01-13 | Espece | - | 2000000
| MONTANT DU MARCHE | SITUATION | MONTANT DE LA SITUATION | TOTAL SITUATION | SITUATION ARRETE AU | AVANCE SUR SITUATION | TOTAL AVANCE DE CHAQUE SITUATION | RESTE A PAYE DE CHAQUE SITUATION | DATE DE PAIEMENT | MODALITE DE PAIEMENT | N CHEQUE | TOTAL AVANCE | Crénance
BELAIDI MOHAMED RIADH | 22174744.18 | AUCUNE SITUATION DEPOSE ENCORE | AUCUNE SITUATION DEPOSE ENCORE | AUCUNE SITUATION DEPOSE ENCORE | …./…/2024 | 6500000 | - | - | 2023-08-01 | CHEQUE | 4078480 | 10500000 | 0
[6 empty] | 1000000 | - | - | 2023-12-04 |  | 0 140617
[6 empty] | 2000000 | - | - | 2023-12-07 |  | 0 140625
[6 empty] | 1000000 | - | - | 2024-07-11 |  | 0 470488
| MONTANT MARCHE | SITUATION | MONTANT DE LA SITUATION | TOTAL SITUATION | SITUATION ARRETE AU | AVANCE SUR SITUATION | TOTAL AVANCE DE CHAQUE SITUATION | RESTE A PAYE DE CHAQUE SITUATION | DATE DE PAIEMENT | MODALITE DE PAIEMENT | N CHEQUE | TOTAL AVANCE | Créance
TELMAT MOHAMED | 5606339.44 | SITUATION N1 | 2323788.53 | 5658196.63 | 2024-08-28 | 0 | 2323788.53 | 0 | 2024-02-04 | CHEQUE | 0.140564 | 5514940.41 | 143256.22
|  | SITUATION N2 | 1858029.62 |  | 2024-02-29 | 0 | 1858029.62 | 0 | .20/05/2024 |  | 0.470425
|  | SITUATION N3 | 983122.26 |  | 2024-04-29 | 0 | 983122.26 | 0 | 2024-06-24 |  | 0.470468
|  | SITUATION N4 ET DEFINITIVE | 493256.22 |  | 2024-06-10 | 0 | 350000 | 143256.22 | 2024-09-25 | ESPECE A RECUPERE LORS LA | -
ETB BENHADAD RIDHA | MONTANT DU MARCHE | SITUATION | MONTANT DE LA SITUATION | TOTAL SITUATION | SITUATION ARRETE AU | AVANCE SUR SITUATION |  |  | DATE DE PAIEMENT | MODALITE DE PAIEMENT | N CHEQUE | Total des avances | CREANCE
| 11196242.38 | SITUATION N1 | 2371632.88 | 2371632.88 | 2024-03-10 | 1500000 |  |  | 2024-03-24 | cheque | O140587 | 2621632.88 | -250000
[6 empty] | 871632.88 |  |  | 2024-04-14 | cheque | O140593
|  |  | AVANCE POUR LA MISE A EAU |  |  | 250000 |  |  | 2024-12-31 | espece | -

## PENALITE
ENTREPRISE | MONTANT MARCHE | RETARDS EN JOURS | RETARD EN MOINS | PENALITE DE RATARD 10% | PENALITE DE NETTOYAGE 1% | DOMMAGE ENTREPRISE | TAUX | NUISSANCE ENTRPRISE
[6 empty] | 0,1%*12000000DA*153 CLIENTS *NOMBRE DE MOINS |  | MANQUE A GAGNER /REPUTATION/FRAIS BET/MASSE SALARILE =708 000 000 DA
OXXO | 27932772.54 | 297 JOURS | 11MOINS | 2793277.254 | ARTICLE NEXISTE PAS DANS LE CONTRAT | 20196000 | 40% | 283200000
EDOOR | 12134255 | 412 JOURS | 13 mois et 16 jours | 1213425.5 | ARTICLE NEXISTE PAS DANS LE CONTRAT | 24786000 | 0.5 | 354000000
AYTUNC | 496897044.92 | 301 jours de retard | 10.03 | 49689704.49 | ARTICLE NEXISTE PAS DANS LE CONTRAT | 18415080 | 0.02 | 14160000
BELAIDI MOHAMED RIADH | 22174744.18 | 504 jours | 16,8 MOINS | 2217474.42 | ARTICLE NEXISTE PAS DANS LE CONTRAT | 30844800 | 0.01 | 7080000
EURL BIMHA CONSTRUCTION | 23359481.53 | 397 jours | 13.23 | 2335948.15 | 233594.82 | 24290280 | 0.01 | 7080000
BENHADAD RHIDAH | 11196242.38 | 434 jours | 14,47 mois | 1119624.24 | 111962.42 | 26566920 | 0.01 | 7080000
RAFFA LAHCEN | 27269903.4 | 382 jours | 12.73 | 2726990.34 | 272699.03 | 23372280 | 0.01 | 7080000
SARACOGLU CONSTRUCTION | 1800000 | 97 jours | 3,19mois | 180000 |  | 5856840 | 0.01 | 7080000
BOUGHRARA AHMED | 13750000 | 107 jours | 3.57 | 1375000 | 137500 | 6554520 | 0.005 | 35400000
ALLAM HOUCINE ART CUISINE | 4720000 | 160 jours | 5 mois et 8 jours | 472000 |  | 9180000 | 0.005 | 35400000
KHAIDER ABDELHAFID | 3450000 | 31 JOURS | UN MOINS | 118833.33 | ARTICLE NEXISTE PAS DANS LE CONTRAT | 1836000 | 0.01 | 7080000
SARL NEW RELAX BTP | 6480000 | 29 jours | UN MOINS | 648000 |  | 1836000 | 0.01 | 7080000

## CREANCE
Entreprise Validée | CREANCE | MODALITE DE PAIEMENT
ART CUISINE | 394250 | ESPECE
SAMIR LASKRI | 2363878.85 | ESPECE
EURL BIMHA CONSTRUCTION | 64499.85 | CHEQUE
DERICHE MOHAMED | 1821192 | ESPECE
FERHAT KADRI | 252750 | ESPECE
AHMED BOUGHRARA | 777644.82 | ESPECE
ETB SARACOGLU CONSTRUCTION | 182500 | ESPECE
NOUR KACEM | 181200 | ESPECE
ATYUNC YAPI | 51220838.11 | ESPECE /CHEQUE
BIG BUILDING | 132190.79 | ESPECE
SARL EDOOR | 3640275.5 | CHEQUE
SPA OXXO ALGERIE | 525908.75
7

## AYTUNC
SARL AYTUNC YAPI 20 /11 /2024
SITUATIONS |  |  |  | ENCAISSEMENTS
DATE | REFERENCE | LIBELLE | DEBIT | DATE | N°CHEQUE | DEBIT
2022-04-30 | SIT 01 | REALISATION DES TRAVAUX | 8115831.07 | 2022-05-08 | VIREMENT | 10000000
2022-05-30 | SIT 02 | REALISATION DES TRAVAUX | 11866115.98 | 2022-06-05 | VIREMENT | 10000000
2022-06-30 | ST 03/2022 | REALISATION DES TRAVAUX | 20066331.05 | 2022-06-19 | VIREMENT | 10000000
2022-07-30 | ST 04/2022 | REALISATION DES TRAVAUX | 13605383.64 | 2022-07-13 | VIREMENT | 4000000
2022-08-30 | ST 05/2022 | REALISATION DES TRAVAUX | 21495737.29 | 2022-07-28 | VIREMENT | 20000000
2022-09-30 | ST 06/2022 | REALISATION DES TRAVAUX | 20692365.15 | 2022-08-16 | VIREMENT | 10000000
2022-10-30 | ST 07/2022 | REALISATION DES TRAVAUX | 19613296.85 | 2022-09-18 | VIREMENT | 30000000
2022-11-30 | ST 08/2022 | REALISATION DES TRAVAUX | 27122459.73 | 2022-10-05 | VIREMENT | 5000000
2022-12-31 | ST 09/2022 | REALISATION DES TRAVAUX | 20460057.63 | 2022-11-07 | VIREMENT | 20000000
2023-01-31 | SIT 10/2023 | REALISATION DES TRAVAUX | 44608073.35 | 2022-11-28 | VIREMENT | 30000000
2023-02-28 | SIT 11/2023 | REALISATION DES TRAVAUX | 21603959.88 | 2023-01-03 | VIREMENT | 15000000
2023-03-31 | SIT 12/2023 | REALISATION DES TRAVAUX | 27415130.29 | 16/01/2023 | VIREMENT | 10000000
2023-04-30 | SIT 13/2023 | REALISATION DES TRAVAUX | 16714231.04 | 2023-01-26 | VIREMENT | 10000000
2023-05-31 | SIT 14/2023 | REALISATION DES TRAVAUX | 15587736.68 | 2023-02-19 | VIREMENT | 25000000
2023-06-30 | SIT 15/2023 | REALISATION DES TRAVAUX | 31925473.29 | 2023-03-22 | VIREMENT | 2000000
2023-07-31 | SIT 16/2023 | REALISATION DES TRAVAUX | 9446399.33 | 2023-04-02 | VIREMENT | 18000000
2023-08-31 | SIT 17/2023 | REALISATION DES TRAVAUX | 28320550.82 | 2023-04-16 | CHQ 469674 | 15000000
2023-09-30 | SIT 18/2023 | REALISATION DES TRAVAUX | 20684436.19 | 2023-05-03 | CHQ 4078456 | 15000000
2023-10-31 | SIT 19/2023 | REALISATION DES TRAVAUX | 21980685.93 | 2023-05-09 | CHQ 4078458 | 10000000
2023-11-30 | SIT 20/2023 | REALISATION DES TRAVAUX | 25154807.08 | 2023-06-18 | CHQ 4078467 | 10000000
2023-12-31 | SIT 21/2023 | REALISATION DES TRAVAUX | 19770791.59 | 2023-06-18 | CHQ 4078471 | 7000000
2024-01-31 | SIT 22/2024 | REALISATION DES TRAVAUX | 18243513 | 2023-07-24 | CHQ 4078476 | 20000000
2024-02-29 | SIT 23/2024 | REALISATION DES TRAVAUX | 5824466.73 | 2023-08-03 | CHQ 4078479 | 10000000
2024-03-31 | SIT 24/2024 | REALISATION DES TRAVAUX | 4119868.67 | 2023-09-26 | CHQ 470107 | 20000000
2024-06-23 | SIT 25/2024 | REALISATION DES TRAVAUX | 7621290.36 | 2023-10-25 | CHQ 470190 | 15000000
| SIT 26/2024 | REALISATION DES TRAVAUX | 6986670.57 |  |  | 0
0
|  |  |  | 2023-12-07 | CHEQ140624 | 10000000
|  |  |  | 2023-12-19 | CHEQ140635 | 10000000
|  |  |  | 2024-01-22 | cheq 0140557 | 19770791.59
|  |  |  | 2024-02-20 | 140572 | 10000000
|  |  |  | 2024-03-24 | 140586 | 15000000
|  |  |  | 2024-05-20 | 470429 | 10000000
|  |  |  | 2024-06-02 | 470442 | 10000000
|  |  |  | 2024-07-11 | 470487 | 12000000
|  |  |  | 2024-11-17 | 0 426498 | 3000000
|  |  |  | 2024-12-04 |  | 3000000
TOTAL |  |  | 489045663.19 | TOTAL |  | 453770791.59
Créance |  |  | 35274871.6

## AYTUNC VRD
SARL AYTUNC YAPI 20 /11 /2024
SITUATIONS |  |  |  | ENCAISSEMENTS
DATE | REFERENCE | LIBELLE | DEBIT | DATE | DEBIT
2022-03-30 |  | DOIT A LA SARL DENDANI PROMOTION | 6233430.5 | ENCAISSEMENT ESPECE | 10000000
2024-08-16 | SIT 01 | REALISATION DES TRAVAUX VRD | 21218556.81 | ENCAISSEMENT ESPECE | 5000000
2022-09-17 | SIT 02 | REALISATION DES TRAVAUX VRD | 5493979.2 | 2024-12-05 | 2000000
|  | TOTAL | 32945966.51 |  | 17000000
|  | crance | 15945966.51

## meziani
TABLEAU DES SITUATIONS ET ENCAISEMENTS
SOUS TRAITANT : ETS MEZIANI YOUNES
LOT : TRAVAUX DE GAZ
| MONTANT DU MARCHE | SITUATION | MONTANT DE LA SITUATION | TOTAL SITUATION | SITUATION ARRETE AU | AVANCE SUR SITUATION | TOTAL AVANCE DE CHAQUE SITUATION | RESTE A PAYE DE CHAQUE SITUATION | DATE DE PAIEMENT | MODALITE DE PAIEMENT | N CHEQUE | TOTAL AVANCE | creance des situation
ETS MEZIANI YOUNES | 9505999 | SITUATION N1 | 2046113.83 | 8688190.86 | …./10/2023 | 2046113.83 | 2046113.83 | 0 | 2023-10-25 | CHEQUE | O470185 | 8687480.57 | 710.29
|  | SITUATION N2 | 3053318.79 |  | .../…./2024 | 3053318.79 | 3053318.79 | 0 | 2024-01-07 | CHEQUE | O140645
|  | SITUATION N3 | 2892047.95 |  | 2024-03-19 | 1500000 | 2892047.95 | 0 | 2024-04-14 | CHEQUE | O140594
[6 empty] | 800000 |  |  | 2024-05-20 | CHEQUE | O470427
[6 empty] | 592047.95 |  |  | 2024-06-24 | CHEQUE | O470464
|  | SITUATION N4 | 696710.29 |  | 2024-07-14 | 300000 | 696000 | 710.29 | 2024-09-30 | ESPECE
[5 empty] | 2024-12-01 | 396000 |  |  |  | ESPECE

## new remex btp nouari
SOUS TRAITANT : SARL NEW REMAX BTP
LOT : TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE DE BETON IMPRIME
| MONTANT DU MARCHE | SITUATION | MONTANT DE LA SITUATION | TOTAL SITUATION | SITUATION ARRETE AU | AVANCE SUR SITUATION | TOTAL AVANCE DE CHAQUE SITUATION | RESTE A PAYE DE CHAQUE SITUATION | DATE DE PAIEMENT | MODALITE DE PAIEMENT | N CHEQUE | creance des situation
SARL NEW REMAX BTP | 6480000 | AUCUNE SITUATION DEPOSE | 2046113.83 |  | …./…/2024 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2025-01-13 | Espece

## BELAIDI MOHAMED RIADH
TABLEAU DES SITUATIONS ET ENCAISEMENTS
SOUS TRAITANT : BELAIDI MOHAMED RIADH
LOT : HAUT TENSION ELECTRICITE
| MONTANT DU MARCHE | SITUATION | MONTANT DE LA SITUATION | TOTAL SITUATION | SITUATION ARRETE AU | AVANCE SUR SITUATION | TOTAL AVANCE DE CHAQUE SITUATION | RESTE A PAYE DE CHAQUE SITUATION | DATE DE PAIEMENT | MODALITE DE PAIEMENT | N CHEQUE | TOTAL AVANCE | Crénance
BELAIDI MOHAMED RIADH | 22174744.18 | AVANCE 01 | AUCUNE SITUATION DEPOSE ENCORE | AUCUNE SITUATION DEPOSE ENCORE | …./…/2024 | 6500000 | - | - | 2023-08-01 | CHEQUE | 4078480 | 10500000 | 0
|  | AVANCE 02 |  |  |  | 1000000 | - | - | 2023-12-04 |  | 0 140617
|  | AVANCE 03 |  |  |  | 2000000 | - | - | 2023-12-07 |  | 0 140625
|  | AVANCE 04 |  |  |  | 1000000 | - | - | 2024-07-11 |  | 0 470488

## TELMAT
TABLEAU DES SITUATIONS ET ENCAISEMENTS
SOUS TRAITANT : TELMAT MOHAMED
LOT : ETANCHIETE
| MONTANT MARCHE | MONTANT REEL | SITUATION | MONTANT DE LA SITUATION | SITUATION ARRETE AU | AVANCE SUR SITUATION | TOTAL AVANCE DE CHAQUE SITUATION | RESTE A PAYE DE CHAQUE SITUATION | DATE DE PAIEMENT | MODALITE DE PAIEMENT | N CHEQUE | TOTAL AVANCE | Créance
TELMAT MOHAMED | 5606339.44 | 5943765.98 | SITUATION N1 | 2323788.53 | 2024-08-28 | 0 | 2323788.53 | 0 | 2024-02-04 | CHEQUE | 0.140564 | 5514940.41 | 143256.22
|  |  | SITUATION N2 | 1858029.62 | 2024-02-29 | 0 | 1858029.62 | 0 | .20/05/2024 |  | 0.470425
|  |  | SITUATION N3 | 983122.26 | 2024-04-29 | 0 | 983122.26 | 0 | 2024-06-24 |  | 0.470468
|  |  | SITUATION N4 ET DEFINITIVE | 493256.22 | 2024-06-10 | 0 | 350000 | 143256.22 | 2024-09-25 | ESPECE A RECUPERE LORS LA
|  |  | RETENUE DE GARANTIE 5 | 285569.35
5658196.63
LOT : ETANCHIETE PAX JOINT ENTRE BLOC
TELMAT MOHAMED |  |  | AVANCE 01 |  | AUCUNE SITUATION | 218600 |  |  | 2024-08-28 | espece

## BENHADAD
TABLEAU DES SITUATIONS ET ENCAISEMENTS
SOUS TRAITANT : ETB BENHADAD RIDHA (BAHI )
LOT : ETANCHIETE
ETB BENHADAD RIDHA | MONTANT DU MARCHE | SITUATION | MONTANT DE LA SITUATION | SITUATION ARRETE AU | AVANCE SUR SITUATION | Total des avances | DATE DE PAIEMENT | MODALITE DE PAIEMENT | N CHEQUE | CREANCE
| 11196242.38 | SITUATION N1 | 2371632.88 | 2024-03-10 | 1500000 | 2621632.88 | 2024-03-24 | cheque | O140587 | -250000
[5 empty] | 871632.88 |  | 2024-04-14 | cheque | O140593
|  |  | AVANCE POUR LA MISE A EAU |  | 250000 |  | 2024-12-31 | espece | -

## parabole
TABLEAU DES SITUATIONS ET ENCAISEMENTS
SOUS TRAITANT : MED BATIMENT
LOT : PARABOLE
| MONTANT DU MARCHE | SITUATION | MONTANT DE LA SITUATION | SITUATION ARRETE AU | AVANCE SUR SITUATION | RESTE A PAYE DE CHAQUE SITUATION | DATE DE PAIEMENT | MODALITE DE PAIEMENT | N CHEQUE | TOTAL AVANCE | Crénance | OBSERVATION
FERHAT | 1751085 | SITUATION N1 | 741636 | 2024-01-10 | 0 | 0 | 2024-02-04 | CHEQUE | O 140569 | 1739640 | 0 | UN CHEQUE DE GARANTIE REMIS LE 14/05/2024 DE 86 982.00 DA N DE CHEQUE OOOOO32
|  | SITUATION N2 | 370818 | 2024-01-14 | 0 | 0 | 2024-02-04 |  | O140570
|  | SITUATION N3 ET DEFINITIF | 627186 | 2024-04-15 | 0 | 0 | 2024-05-20 |  | O 470430

## MONOCOUCHE SID
TABLEAU DES SITUATIONS ET ENCAISEMENTS
SOUS TRAITANT : SID ABDELHAMID
LOT : F/P MONOCOUCHE
| MONTANT DU MARCHE | SITUATION | MONTANT DE LA SITUATION | SITUATION ARRETE AU | AVANCE SUR SITUATION | RESTE A PAYE DE CHAQUE SITUATION | DATE DE PAIEMENT | MODALITE DE PAIEMENT | N CHEQUE | TOTAL AVANCE | Crénance | OBSERVATION
SID ABDELHAMID |  | SITUATION N1 | 1601384.4 | 2024-01-10 | 0 | 0 | 2023-01-07 | CHEQUE | 0 140629 | 5345258.88 | 0
|  | SITUATION N2 | 1689772.5 | 2024-01-14 | 0 | 0 | 2024-12-12 |  | 0 140646
|  | SITUATION N3 ET DEFINITIF | 2054101.98 | 2024-04-15 | 0 | 0 | 2024-02-04 |  | 0 140566

## OXXO
SPA OXXO ALGERIE
| N° Facture | N° Commande | Date Facturation | Total HT remisé | TOTAL FACTURE ttc | date de depot | N pcs | nature | Montant Payé
1 | 23012198 | 5079110 | 2023-10-31 | 2598225.08 | 2832065.34 | 2023-10-22 | 0470154 | Acompte | 3135971.39
2 | 23012197 | 5079158 | 2023-10-31 | 2808650.85 | 3061429.43 | 2023-12-10 | 0140627 | Acompte | 2000000
3 | 23012408 | 5079399 | 2023-11-21 | 347200 | 378448 | 2023-12-19 | 0140639 | Acompte | 1695540.03
4 | 23013434 | 5081252 | 2023-12-27 | 2420677.78 | 2638538.78 | 2024-01-03 | 0140634 | Acompte | 2647557.94
5 | 23013476 | 5081327 | 2023-12-27 | 2507101 | 2732740.09 | 2023-12-03 | O140616 | Créance | 2822374.24
6 | 23013610 | 5081374 | 2023-12-29 | 1008269.73 | 1099014.01 | 2024-02-04 | 0140567 | Acompte | 3000000
7 | 23013611 | 5081214 | 2023-12-29 | 844758.89 | 920787.19 | 2024-02-20 | 0140573 | Créance | 4000000
8 | 24000423 | 5082282 | 2024-01-31 | 2347055.45 | 2558290.44 | 2024-02-26 | 0140577 | Créance | 3000000
9 | 24000424 | 5082410 | 2024-01-31 | 2497547.58 | 2722326.86 | 2024-04-08 | 0140592 | Créance | 4000000
10 | 24001746 | 5082894 | 2024-03-19 | 2655008.68 | 2893959.46 | 2024-04-29 | 0140600 | Totalité | rejeté
11 | 24001751 | 5083324 | 2024-03-19 | 3382644.7 | 3687082.72 | 2024-05-26 | O470426 | Acompte | 879976.81
12 | 24001972 | 5083985 | 2024-03-27 | 2680155.53 | 2921369.53 | 2024-06-24 | O470463 |  | 1500000
13 | 24002690 | 5087480 | 2024-04-30 | 807318.17 | 879976.81
14 | 24003178 | 5088293 | 2024-05-21 | 220722.73 | 240587.78
15 | 24004761 | 5091232 | 2024-07-14 | 16152.42 | 17606.14
16 | 24004762 | 5090472 | 2024-07-14 | 79039.94 | 86153.53
17 | 24004845 | 5089526 | 2024-07-21 | 985487.06 | 1074180.9
[8 empty] | Total paiement | 28681420.41
|  |  |  | Total facturation | 30744557.01
|  |  |  | Total 5% | 1537227.8505
|  |  |  | Total | 29207329.1595
|  |  |  | Créance |  | 525908.7495

## ahmed monocouche
SOUS TRAITANT : monocouche parking
LOT : ahmed
MONTANT GLOBAL | SITUATION | Arrete le | Montant de la situation | DATE | AVANCE |  | MODALITE DE PAIEMENT | TOTAL AVANCE | RETENUE DE GARANTIE | Creance
13750000 | SITUATION 1 | 2024-11-19 | 5692257.7 | 2024-07-03 | AVANCE N 01 | 10000 | ESPECE | 4630000 | 284612.88 | 777644.82
|  |  |  | 2024-07-14 | AVANCE N 02 | 20000
|  |  |  | 2024-07-18 | AVANCE N 03 | 100000
|  |  |  | 2024-07-25 | AVANCE N 04 CAZA | 600000
|  |  |  | 2024-08-08 | AVANCE N 05 | 100000
|  |  |  | 2024-08-28 | AVANCE N 06 | 500000
|  |  |  | 2024-09-18 | AVANCE N 07 | 400000
|  |  |  | 2024-09-26 | AVANCE N 08 | 200000
|  |  |  | 2024-09-30 | AVANCE N 09 | 200000
|  |  |  | 2024-10-14 | AVANCE N 10 | 1000000
|  |  |  | 2024-11-30 | AVANCE N 11 | 500000
|  |  |  | 2024-12-01 | AVANCE N 12 | 1000000

## edoor
SARL EDOOR
LOT | MONTANT GLOBAL | Entreprise Validée | MONTANT MARCHE | N DE FACTURE | MONTANT DE LA SITUATION | AVANCE SITUATION | ANNEE | LA DATE DU CHEQUE | N DE CHEQUE | total des avance | creance
Porte intérieur | 14996736.02 | EDOOR | 12134255 | FACTURE 01 |  | 6067127.5 | 2023 | 2023-10-18 | 0 470153 | 8493978.5 | 3640276.5
|  |  |  | FACTURE 02 |  | 2426851 |  | 2023-11-20 | 0 140608
|  | AVENANT EDOOR | 2862481.02 | FACTURE 01 AVENANT | 2862481.02 | 1100000 | 2024 | 2024-06-02 | 0 470441 | 2872480 | -9998.98
[6 empty] | 1772480 |  | 2024-07-11 | 0 470489

## BIMHA PEINTURE
EURL BIMHA CONSTRUCTION
Entreprise Validée | MONTANT MARCHE | N DE SITUATION | SITUATION ARRETE LE | MONTANT DE LA SITUATION | TOTAL DES STUATION | AVANCE SITUATION | ANNEE | MODALITE DE PAIEMENT | LA DATE DU CHEQUE | N DE CHEQUE | total des avance | creance
EURL BIMHA CONSTRUCTION TAYEB | 23359481.53 | SITUATION N01 |  | 5126055.32 | 17933214.58 | 5126055.32 | 2023 | CHEQUE | 2024-12-12 | 0 140630 | 17868714.73 | 64499.85
|  | SITUATION N02 |  | 3203788.85 |  | 3203788.85 | 2024 |  | 2024-02-04 | 0 140568
|  | SITUATION N03 |  | 3240460.56 |  | 3240460.56 |  |  | 2024-03-24 | 0 140585
|  | SITUATION N04 |  | 4298410.2 |  | 2000000 |  |  | 2024-05-20 | 0 470428
[6 empty] | 2298410 |  |  | 2024-06-24 | 0 470465
|  | SITUATION N05 |  | 2064499.65 |  | 2000000 |  | ESPECE | 2024-12-01 | -

## BIMHA TERRASSSEMENT
MODALITE DE PAIEMENT H16:H21 | Entreprise Validée | MONTANT MARCHE | N DE SITUATION | MONTANT DE LA SITUATION | AVANCE SITUATION | ANNEE | MODALITE DE PAIEMENT | LA DATE DU CHEQUE | N DE CHEQUE | total des avance | creance
| EURL BIMHA CONSTRUCTION | 137939425.77 | SITUATION N01 | 18721458.83 | 53000000 | 2023 | CHEQUE | 2023-09-25 | 4078500 | 100031303 | 37908122.77
|  |  | SITUATION N02 | 28309845.15 | 47031303 |  |  | 2023-09-25 | 4078499
|  |  | SITUATION N03 | 20862218.5
|  |  | SITUATION N04 | 21936032
|  |  | SITUATION N05 | 23113654.38
|  |  | SITUATION N06 | 18099245.63
|  |  | SITUATION N 1 RETENUE DE GARANTIE | 6896971.29
137939425.78

## NOUR JOINT
SOUS TRAITANT : NOUR KACEM
lot couvre joint en aluco
| MONTANT GLOBAL | situation | ARRETE LE | Montant de la situation | DATE | AVANCE |  | Modalite de Paiement | TOTAL AVANCE | CREANCE
JOINT DE DILATAION | 1520000 | situation 01 | 2024-08-21 | 1451200 |  | AVANCE N 01 | 200000 | ESPECE | 1270000 | 181200
[5 empty] | 2024-06-23 | AVANCE N 02 | 100000
[5 empty] | 2024-07-21 | AVANCE N 03 | 170000
[5 empty] | 2024-09-18 | AVANCE N 04 | 100000
[5 empty] | 2024-09-19 | AVANCE N 05 | 200000
[5 empty] | 2024-09-30 | AVANCE N 06 | 200000
[5 empty] | 2024-10-14 | AVANCE N 07 | 300000

## PLOMBIER
SOUS TRAITANT : KERRICHE AHMED
LOT : PLOMBIER CITERNE
MONTANT GLOBAL | SITUATION | MONTANT DE LA SITUATION | TOTAL DES SITUATIONS | DATE DES PAIEMENT | avance | AVANCE SUR SITUATION | MODALITE DE PAIEMENT | TOTAL AVANCE | RETENUE DE GARANTIE | TOTAL LES RETENUE DE GARANTIE ET TEST 20 % | CREANCE
5048400 | SITUATION N1 | 684150 | 5087513.5 | 2024-06-22 | avance 1 | 500000 | ESPECE | 4174000 | 136830 | 913502.7 | 10.8
| SITUATION N2 | 667784.5 |  | 2024-06-27 | avance 2 | 580000 |  |  | 133556.9
| AVANCE POUR ACHAT DES CITERNES |  |  | 2024-07-15 | avance 3 | 400000
| AVANCE N2 |  |  | 2024-07-31 | avance 4 | 500000
| SITUATION N3 | 645478.5 |  | 2024-08-11 | avance 5 | 400000 |  |  | 129095.7
| SITUATION N4 | 744611.5 |  | 2024-09-05 | avance 6 | 218000 |  |  | 148922.3
| SITUATION N5 | 110840 |  | 2024-08-30 | avance 7 | 200000 |  |  | 22168
| SITUATION N6 | 870000 |  | 2024-09-23 | avance 8 | 600000 |  |  | 174000
| SIT BAB EZZOUAR | 520000
| SITUATION N7 | 844649 |  | 2024-12-10 | avance 9 | 776000 |  |  | 168929.8

## SAMIR SOUDEUR
TABLEAU DES SITUATIONS ET ENCAISEMENTS
SOUS TRAITANT : SAMIR LASKRI
LOT : FERRONERIE
| MONTANT GLOBAL | N DE SITUATION | SITUATION ARRETE LE | MONTANT DE LA SITUATION | TOTAL DES SITUATION | DATE | AVANCE |  | MODALITE DE PAIEMENT | TOTAL AVANCE | retenue de garantie | RESTE
SAMIR LASKRI | 11582250 | SITUATION 1 | 2024-11-27 | 8804083 | 8804083 | 2024-06-13 | AVANCE N 01 | 1400000 | ESPECE | 6000000 | 440204.15 | 2363878.85
[6 empty] | 15/08/2024 | AVANCE N 02 | 800000
[6 empty] | 2024-08-19 | AVANCE N 03 | 800000
[6 empty] | 2024-12-10 | AVANCE N 04 | 3000000

## RAFFA LAHCEN
TABLEAU DES SITUATIONS ET ENCAISEMENTS
SOUS TRAITANT : RAFFA LAHCENE
LOT : CUISINE
Entreprise Validée | MONTANT MARCHE | N DE situation | MONTANT DE LA SITUATION | AVANCE SITUATION | ANNEE | LA DATE DU CHEQUE | N DE CHEQUE | total des avance | creance
RAFFA LAHCENE | 27269903.4 |  |  | 2000000 | 2023 | 2023-12-04 | 0 140619 | 2700000 | 24569903.4
|  |  |  | 700000 |  | - | espece

## DERICHE CUISINE
TABLEAU DES SITUATIONS ET ENCAISEMENTS
SOUS TRAITANT : DERICHE MOHAMED
|  | LOT : CUISINE |  | 70 cuisines
18 restante de art cuisine
| MONTANT GLOBAL | SITUATION | SITUATION ARRETE AU | MONTANT DE LA SITUATION | DATE | Avance | PAIE SITUATION | TOTAL DES AVANCES | MODALITE DE PAIEMENT | reste de la situation | TOTAL DES SITUATION | TOTAL AVANCE | retenue de garantie | CREANCE DES SITUATION
DERICHE MOHAMED | 12537000 | SITUATION N1 | 2024-06-05 | 1457352 | 2024-06-10 | avance 1 | 1457352 | 1457352 | Espece | solde | 15278544 | 13457352 | 784806 | 1821192
|  | SITUATION N2 | 2024-07-05 | 4556682 | 2024-07-18 | avance 2 | 3000000 | 4500000 |  | 56682
[5 empty] | 2024-07-31 | avance 3 | 1500000
|  | SITUATION N3 | 2024-10-30 | 7211088 | 2024-10-15 | avance 4 | 1000000 | 7500000 |  | -288912
[5 empty] | 2024-12-01 | avance 5 | 3500000
[5 empty] | 2024-12-05 | avance 6 | 3000000
|  | SITUATION N4 RETENUE DE RESERVE | 2024-12-15 | 1686192
|  | MODIFICATION VILLA 14 | 2024-12-15
AUTRE TRAVAUX
|  | CUISINE AADL | 367230
BAB EZZOUAR

## ART CUISINE
SOUS TRAITANT : ART CUISINE ALLAM HOCINE
LOT : 05 CUISINES
ART CUISINE ALLAM HOCINE | MONTANT GLOBAL | N SITUATION | SITUATION ARRETE LE | MONTANT DE ARRETE LE | TOTAL DES SITUATION | DATE | AVANCE | Montant de avance | MODALITE DE PAIEMENT | TOTAL AVANCE | retenue de garantie | Créance
| 4720000 | SITUATION 1 | 45651 | 715000 | 715000 | 45446 | AVANCE 1 | 300000 | ESPECE | 300000 | 20750 | 394250

## BILLEL POSE
TABLEAU DES SITUATIONS ET ENCAISEMENTS
SOUS TRAITANT : UCAR BULENT
LOT : pose plan de travail
POSE PLAN DE TRAVAIL | SITUATIONS
| MONTANT GLOBAL | N DE SITUATION | SITUATION ARRETE LE | situation | DATE de avance | AVANCE | MONTANT AVANCE | Modalite de Paiement | TOTAL AVANCE | RETENUE DE GARANTIE | Creance
| 1362400 | SITUATION N1 | 2024-11-27 | 1289600 | 2024-09-05 | AVANCE N 01 | 200000 | ESPECE | 1225120 | 64480 | 0
[5 empty] | 2024-12-10 | AVANCE N02 | 1025120

## branchement gaz extérieur RT
TABLEAU DES SITUATIONS ET ENCAISEMENTS
SOUS TRAITANT : BELAIDI NOUR EDDINE
LOT 01: branchement gaz extérieur RT
| MONTANT MARCHE | N DE SITUATION | SITUATION ARRETE LE | MONTANT DE LA SITUATION | TOTAL DES STUATION | AVANCE SITUATION | ANNEE | MODALITE DE PAIEMENT | LA DATE DU PAIEMENT | N DE CHEQUE | total des avance | creance
BELAIDI NOUR EDDINE | 2253285.06 | SITUATION 1 | 2024-12-09 | 1440980 | 1440980 | 1440000 | 2024 | ESPECE | 2024-12-04 | - | 1440000 | 0
LOT 02: Mise a la terre
| MONTANT MARCHE | N DE SITUATION | SITUATION ARRETE LE | MONTANT DE LA SITUATION | TOTAL DES STUATION | AVANCE SITUATION | ANNEE | MODALITE DE PAIEMENT | LA DATE DU PAIEMENT | total des avance | creance
BELAIDI NOUR EDDINE | 1161841.9 |  |  |  |  | 400000 | 2024 | ESPECE | 2024-12-10

## ABDELHAFID
SOUS TRAITANT : ABDELHAFID
LOT : DALLAGE PARKING
| MONTANT GLOBAL | SITUATION | SITUATION ARRETE AU | MONTANT DE LA SITUATION | DATE | AVANCE | Montant de avance | MODALITE DE PAIEMENT | TOTAL AVANCE | retenue de garantie | Creance
ABDELHAFID | 3450000 | SITUATION N1 | 2024-11-13 | 1199148 | 2024-10-03 | AVANCE N 01 | 100000 | ESPECE | 1199148 |  | 0
[5 empty] | 2024-10-11 | AVANCE N 02 | 100000
[5 empty] | 2024-10-17 | AVANCE N 03 | 200000
[5 empty] | 2024-11-06 | AVANCE N 04 | 100000
[5 empty] | 2024-10-31 | AVANCE N 05 | 140000
[5 empty] | 2024-11-10 | AVANCE N 06 | 100000
[5 empty] | 2024-11-21 | AVANCE N 07 | 200000
[5 empty] | 2024-11-27 | AVANCE N 08 | 259148

## YACHARR
TABLEAU DES SITUATIONS ET ENCAISEMENTS
electricite parking
| MONTANT DU MARCHE | SITUATION | SITUATION ARRETE LE | MONTANT DE LA SITUATION | DATE | AVANCE | Montant de avance | modalite de paiement | TOTAL AVANCE | retenue de garantie | Crénance
ETB SARACOGLU CONSTRUCTION | 1800000 | SITUATION 1 | 2025-01-07 | 1350000 | 2024-07-30 | Avance 1 | 400000 | espece | 1100000 | 67500 | 182500
[5 empty] | 2024-09-23 | Avance 2 | 300000
[5 empty] | 2024-11-30 | Avance 3 | 400000

## HAKIM
SOUS TRAITANT : HAKIM
LOT : DALLAGE PARKING
SITUATIONS
MONTANT GLOBAL | DATE | AVANCE |  | MODALITE DE PAIEMENT | TOTAL AVANCE | SITUATION | SITUATION ARRETE AU | RESTE
| 2024-06-22 | AVANCE N 01 | 60000 | ESPECE | 965000
| 2024-07-02 | AVANCE N 02 | 300000
| 2024-07-10 | AVANCE N 03 | 200000
| 2024-07-11 | AVANCE N 04 | 300000
| 2024-09-19 | AVANCE N 05 | 35000
| 2024-09-30 | AVANCE N 06 | 70000
PLUS 2000

## YACINE VOILE
SOUS TRAITANT : YACINE HELAILI
LOT : DECOUPAGE VOILE
YACINE HELAILI | MONTANT GLOBAL | SITUATION | MONTANT DE ARRETE LE | SITUATION ARRETE LE | TOTAL DES SITUATION | DATE | AVANCE | Montant de avance | MODALITE DE PAIEMENT | TOTAL AVANCE | retenue de garantie | Créance
| 3240000 | SITUATION 1 | 756000 | 2024-12-12 | 1806000 | 2024-09-11 | AVANCE N 01 | 150000 | ESPECE | 3956000 | 774000 | -2150000
[6 empty] | 2024-09-19 | AVANCE N 02 | 200000
[6 empty] | 2024-09-23 | AVANCE N 03 | 1000000
[6 empty] | 2024-10-03 | AVANCE N 04 | 400000
|  | SITUATION 2 | 1050000 | 2024-12-12 |  | 2024-10-08 | AVANCE N 05 | 400000
[6 empty] | 2024-12-12 | AVANCE N 06 | 500000
[6 empty] | 2024-12-15 | AVANCE N 07 | 756000
[6 empty] | 2025-01-07 | AVANCE N 08 | 550000

## RAMMAS PASSEREL
SOUS TRAITANT : EURL REMMAS
LOT : PASSEREL
| MONTANT GLOBAL | N DE SITUATION | SITUATION ARRETE AU | MONTANT DE SITUATION | TOTAL DES SITUATION | DATE | AVANCE |  | MODALITE DE PAIEMENT | TOTAL AVANCE | retenue da garantie | Ccreance
EURL REMMAS | 3598545.08 | SITUATION 1 | 2024-11-26 | 3117039.81 | 3117039.81 | 45460 | AVANCE N 01 | 1400000 | CHEQUE | 2959854 | 155851.81 | 1334
[6 empty] | 45469 | AVANCE N 02 | 359854 | CHEQUE
[6 empty] | 45467 | AVANCE N 03 | 80000 | ESPECE
[6 empty] | 45526 | AVANCE N 04 | 500000 | ESPECE
[6 empty] | 45630 | AVANCE N 05 | 620000 | CHEQUE
SOUS TRAITANT : RAMMAS
LOT : direction general
|  | MONTANT GLOBAL |  | DATE | AVANCE |  | MODALITE DE PAIEMENT | TOTAL AVANCE | SITUATION | TOTAL AVANCE | retenue da garantie | crance
EURL REMMAS | Panneaux Sandwichs | 973600 |  |  | AVANCE N 01 | 700000 | ESPECE | 3313000 | - | 925000 | 48000 | 600
|  |  |  | 2024-06-17 | AVANCE N 02 | 225000
| piece de finition | [7 empty] | 115200 |  |  | 115200
| location clarque | [7 empty] | 18000 |  |  | 18000
| travaux amenagement exterieur de la facades |  |  | 2025-01-05 | AVANCE N 03 | 2388000
[6 empty] | 48000 | reste 5% retenue de garantie
[6 empty] | defenir | piece de finition | 115200,00 DA
[6 empty] | 18000 | clarque

## FERHAT GAINE TECHNIQUE
TABLEAU DES SITUATIONS ET ENCAISEMENTS
SOUS TRAITANT : ferhat
|  | LOT : |  | gaine technique
| MONTANT DU MARCHE | SITUATION | SITUATION ARRETE AU | MONTANT DE LA SITUATION | DATE DE PAIEMENT | AVANCE | AVANCE SUR SITUATION | TOTAL DES AVANCES | MODALITE DE PAIEMENT | RESTE DES SITUATION | TOTAL DES SITUATION | RETENUE DE GARANTIE | Créance
FERHAT | 3905000 | Situation N1 | 2024-11-27 | 1845000 | 2024-08-01 | Avance 1 | 1000000 | 1500000 | espece | 345000 | 1845000 | 92250 | 252750
[5 empty] | 2024-12-07 | Avance 2 | 500000

## brahim gaine techniq
SOUS TRAITANT : BRAHIM
LOT : GAINE TECHNIQUE
MONTANT GLOBAL | N SITUATION | MONTANT DE SITUATION | SITUATION ARRETE AU | TOTAL DE SITUATION | DATE | N AVANCE | MONTANT DE AVANCE | MODALITE DE PAIEMENT | TOTAL AVANCE | creance
1657000 | SITUATION N1 | 1360000 | 45525 | 1706000 | 2024-08-22 | AVANCE N 01 | 400000 | ESPECE | 1706000 | 0
[5 empty] | 2024-09-24 | AVANCE N 02 | 700000
| SITUATION N2 | 346000 | 45594 |  | 2024-12-11 | AVANCE N 03 | 606000