## AYTUNC
SARL AYTUNC YAPI 20 /11 /2024
SITUATIONS |  |  |  | ENCAISSEMENTS
DATE | REFERENCE | LIBELLE | DEBIT | DATE | N°CHEQUE | DEBIT
[5 empty] | VIREMENT | 14000000
2022-04-30 | SIT 01 | REALISATION DES TRAVAUX | 8115831.07 | 2022-05-08 | VIREMENT | 10000000
2022-05-30 | SIT 02 | REALISATION DES TRAVAUX | 11866115.98 | 2022-06-05 | VIREMENT | 10000000
2022-06-30 | ST 03/2022 | REALISATION DES TRAVAUX | 20066331.05 | 2022-06-19 | VIREMENT | 10000000
2022-07-30 | ST 04/2022 | REALISATION DES TRAVAUX | 13605383.64 | 2022-07-13 | VIREMENT | 4000000
2022-08-30 | ST 05/2022 | REALISATION DES TRAVAUX | 21495737.29 | 2022-07-28 | VIREMENT | 20000000
2022-09-30 | ST 06/2022 | REALISATION DES TRAVAUX | 20692365.15 | 2022-08-16 | VIREMENT | 10000000
2022-10-30 | ST 07/2022 | REALISATION DES TRAVAUX | 19613296.85 | 2022-09-18 | VIREMENT | 30000000
2022-11-30 | ST 08/2022 | REALISATION DES TRAVAUX | 27122459.73 | 2022-10-05 | VIREMENT | 5000000
2022-12-31 | ST 09/2022 | REALISATION DES TRAVAUX | 20460057.63 | 2022-11-07 | VIREMENT | 20000000
2023-01-31 | SIT 10/2023 | REALISATION DES TRAVAUX | 44603073.35 | 2022-11-28 | VIREMENT | 30000000
2023-02-28 | SIT 11/2023 | REALISATION DES TRAVAUX | 21603959.88 | 2023-01-03 | VIREMENT | 15000000
2023-03-31 | SIT 12/2023 | REALISATION DES TRAVAUX | 27415130.29 | 16/01/2023 | VIREMENT | 10000000
2023-04-30 | SIT 13/2023 | REALISATION DES TRAVAUX | 16714231.04 | 2023-01-26 | VIREMENT | 10000000
2023-05-31 | SIT 14/2023 | REALISATION DES TRAVAUX | 15587736.68 | 2023-02-19 | VIREMENT | 25000000
2023-06-30 | SIT 15/2023 | REALISATION DES TRAVAUX | 31925473.29 | 2023-03-22 | VIREMENT | 2000000
2023-07-31 | SIT 16/2023 | REALISATION DES TRAVAUX | 9446399.33 | 2023-04-02 | VIREMENT | 18000000
2023-08-31 | SIT 17/2023 | REALISATION DES TRAVAUX | 28320550.82 | 2023-04-16 | CHQ 469674 | 15000000
2023-09-30 | SIT 18/2023 | REALISATION DES TRAVAUX | 20684436.19 | 2023-05-03 | CHQ 4078456 | 15000000
2023-10-31 | SIT 19/2023 | REALISATION DES TRAVAUX | 21980685.93 | 2023-05-09 | CHQ 4078458 | 10000000
2023-11-30 | SIT 20/2023 | REALISATION DES TRAVAUX | 25154807.08 | 2023-06-18 | CHQ 4078467 | 10000000
2023-12-31 | SIT 21/2023 | REALISATION DES TRAVAUX | 19770791.59 | 2023-06-18 | CHQ 4078471 | 7000000
2024-01-31 | SIT 22/2024 | REALISATION DES TRAVAUX | 18243513.83 | 2023-07-24 | CHQ 4078476 | 20000000
2024-02-29 | SIT 23/2024 | REALISATION DES TRAVAUX | 5824466.73 | 2023-08-03 | CHQ 4078479 | 10000000
2024-03-31 | SIT 24/2024 | REALISATION DES TRAVAUX | 4119868.68 | 2023-09-26 | CHQ 470107 | 20000000
2024-06-23 | SIT 25/2024 | REALISATION DES TRAVAUX | 7621290.36 | 2023-10-25 | CHQ 470190 | 15000000
| SIT 26/2024 | REALISATION DES TRAVAUX | 6986670.57 |  |  | 0
| SIT 27/2025 | DERNIERE | 1113078.31 |  |  | 0
|  |  |  | 2023-12-07 | CHEQ140624 | 10000000
|  |  |  | 2023-12-19 | CHEQ140635 | 10000000
|  |  |  | 2024-01-22 | cheq 0140557 | 19770791.59
|  |  |  | 2024-02-20 | 140572 | 10000000
|  |  |  | 2024-03-24 | 140586 | 15000000
|  |  |  | 2024-05-20 | 470429 | 10000000
|  |  |  | 2024-06-02 | 470442 | 10000000
|  |  |  | 2024-07-11 | 470487 | 12000000
|  |  |  | 2024-11-17 | 0 426498 | 3000000
|  |  |  | 2024-12-03 |  | 3000000
TOTAL |  |  | 490153742.34 | TOTAL |  | 453770791.59
Créance |  |  | 36382950.75

## AYTUNC VRD esp
SARL AYTUNC YAPI 20 /11 /2024
SITUATIONS |  |  |  | ENCAISSEMENTS
DATE | REFERENCE | LIBELLE | DEBIT | DATE | retenue de garantie | Total retenue de garantie | DEBIT
2022-03-30 |  | DOIT A LA SARL DENDANI PROMOTION | 6233430.5 | ENCAISSEMENT ESPECE |  | 1538299.11 | 10000000
2024-08-16 | SIT 01 | REALISATION DES TRAVAUX VRD | 21218556.81 | ENCAISSEMENT ESPECE | 1116766.15 |  | 5000000
2022-09-17 | SIT 02 | REALISATION DES TRAVAUX VRD | 5493979.2 | 2024-12-05 | 289156.8 |  | 2000000
2022-10-17 | SIT 03 | REALISATION DES TRAVAUX VRD | 2515147 | 2024-06-26 |  |  | 1500000
|  | TOTAL | 35461113.51 |  |  |  | 18500000
|  | crance | 16961113.51

## meziani
TABLEAU DES SITUATIONS ET ENCAISEMENTS
SOUS TRAITANT : ETS MEZIANI YOUNES
LOT : TRAVAUX DE GAZ
| MONTANT DU MARCHE | SITUATION | MONTANT DE LA SITUATION | TOTAL SITUATION | SITUATION ARRETE AU | AVANCE SUR SITUATION | DATE DE PAIEMENT | MODALITE DE PAIEMENT | N CHEQUE | TOTAL AVANCE | RETENUE DE GARANTIE | creance des situation
| 9505999 | SITUATION N1 | 2046113.83 | 9655036.17 | …./10/2023 | 2046113.83 | 2023-10-25 | CHEQUE | O470185 | 9487480.57 | 496257 | 167555.6
|  | SITUATION N2 | 3053318.79 |  | .../…./2024 | 3053318.79 | 2024-01-07 | CHEQUE | O140645
|  | SITUATION N3 | 2892047.95 |  | 2024-03-19 | 1500000 | 2024-04-14 | CHEQUE | O140594
[6 empty] | 800000 | 2024-05-20 | CHEQUE | O470427
[6 empty] | 592047.95 | 2024-06-24 | CHEQUE | O470464
|  | SITUATION N4 | 696710.29 |  | 2024-07-14 | 300000 | 2024-09-30 | ESPECE | /
[5 empty] | 2024-12-01 | 396000 | 2024-12-02 | ESPECE | /
|  | SITUATION N5 ET DEFENITIVE | 966845.31 |  |  | 300000 | 2025-01-02 | ESPECE | /
[6 empty] | 500000 | 2025-05-15 | ESPECE | /

## BELAIDI MOHAMED RIADH
TABLEAU DES SITUATIONS ET ENCAISEMENTS
SOUS TRAITANT : BELAIDI MOHAMED RIADH
LOT : HAUT TENSION ELECTRICITE
1 LES JARDINS DE L'OPERAS
| MONTANT DU MARCHE | SITUATION | MONTANT DE LA SITUATION | TOTAL SITUATION | SITUATION ARRETE AU | AVANCE SUR SITUATION | TOTAL AVANCE DE CHAQUE SITUATION | RESTE A PAYE DE CHAQUE SITUATION | DATE DE PAIEMENT | MODALITE DE PAIEMENT | N CHEQUE | TOTAL AVANCE | Créance
BELAIDI MOHAMED RIADH | 22174744.18 | AVANCE 01 | AUCUNE SITUATION DEPOSE ENCORE |  | …./…/2024 | 6500000 | - | - | 2023-08-01 | CHEQUE | 4078480 | 10500000 | 0
|  | AVANCE 02 |  |  |  | 1000000 | - | - | 2023-12-04 |  | 0 140617
|  | AVANCE 03 |  |  |  | 2000000 | - | - | 2023-12-07 |  | 0 140625
|  | AVANCE 04 |  |  |  | 1000000 | - | - | 2024-07-11 |  | 0 470488
LA DIRECTION GENERAL
| MONTANT DU MARCHE | SITUATION | MONTANT DE LA SITUATION | TOTAL SITUATION | SITUATION ARRETE AU | AVANCE SUR SITUATION | TOTAL AVANCE DE CHAQUE SITUATION | RESTE A PAYE DE CHAQUE SITUATION | DATE DE PAIEMENT | MODALITE DE PAIEMENT | N CHEQUE | TOTAL AVANCE | Créance
BELAIDI MOHAMED RIADH |  | 790160 |  |  |  | 270000 |  |  | 2024-12-19

## TELMAT
TABLEAU DES SITUATIONS ET ENCAISEMENTS
SOUS TRAITANT : TELMAT MOHAMED
LOT : ETANCHIETE
| MONTANT MARCHE | SITUATION | MONTANT DE LA SITUATION | SITUATION ARRETE AU | AVANCE SUR SITUATION | TOTAL AVANCE DE CHAQUE SITUATION | RESTE A PAYE DE CHAQUE SITUATION | DATE DE PAIEMENT | MODALITE DE PAIEMENT | N CHEQUE | TOTAL SITUATION | TOTAL AVANCE | RETENUE DE GARANTIE | Créance
TELMAT MOHAMED | 5606339.44 | SITUATION N1 | 2323788.53 | 2024-08-28 | 0 | 2323788.53 | 0 | 2024-02-04 | CHEQUE | 0.140564 | 5658196.63 | 5764940.41 | 285569.35 | -106743.78
|  | SITUATION N2 | 1858029.62 | 2024-02-29 | 0 | 1858029.62 | 0 | .20/05/2024 |  | 0.470425
|  | SITUATION N3 | 983122.26 | 2024-04-29 | 0 | 983122.26 | 0 | 2024-06-24 |  | 0.470468
|  | SITUATION N4 ET DEFINITIVE | 493256.22 | 2024-06-10 | 0 | 350000 | 143256.22 | 2024-09-25 | ESPECE A RECUPERE LORS LA
|  | AVANCE POUR LA MISE A EAU |  | 2024-12-31 |  | 250000
²
LOT : ETANCHIETE PAX JOINT ENTRE BLOC
TELMAT MOHAMED |  | AVANCE 01 |  | AUCUNE SITUATION | 218600 |  |  | 2024-08-28 | espece

## BENHADAD
TABLEAU DES SITUATIONS ET ENCAISEMENTS
SOUS TRAITANT : ETB BENHADAD RIDHA (BAHI )
LOT : ETANCHIETE
ETB BENHADAD RIDHA | MONTANT DU MARCHE | SITUATION | MONTANT DE LA SITUATION | SITUATION ARRETE AU | AVANCE SUR SITUATION | Total des avances | DATE DE PAIEMENT | MODALITE DE PAIEMENT | N CHEQUE | CREANCE
| 11196242.38 | SITUATION N1 | 2371632.88 | 2024-03-10 | 1500000 | 2621632.88 | 2024-03-24 | cheque | O140587 | -250000
[5 empty] | 871632.88 |  | 2024-04-14 | cheque | O140593
|  |  | AVANCE POUR LA MISE A EAU |  | 250000 |  | 2024-12-31 | espece | -

## parabole
TABLEAU DES SITUATIONS ET ENCAISEMENTS
SOUS TRAITANT : MED BATIMENT
LOT : PARABOLE
| MONTANT DU MARCHE | SITUATION | MONTANT DE LA SITUATION | SITUATION ARRETE AU | Total des SITUATION | RESTE A PAYE DE CHAQUE SITUATION | DATE DE PAIEMENT | MODALITE DE PAIEMENT | N CHEQUE | TOTAL AVANCE | retenue de garatie 5% | Crénance | OBSERVATION
FERHAT | 1751085 | SITUATION N1 | 741636 | 2024-01-10 | 1739640 | 0 | 2024-02-04 | CHEQUE | O 140569 | 1739640 | 86982 | 0 | UN CHEQUE DE GARANTIE REMIS LE 14/05/2024 DE 86 982.00 DA N DE CHEQUE OOOOO32
|  | SITUATION N2 | 370818 | 2024-01-14 |  | 0 | 2024-02-04 |  | O140570
|  | SITUATION N3 ET DEFINITIF | 627186 | 2024-04-15 |  | 0 | 2024-05-20 |  | O 470430

## MONOCOUCHE SID
TABLEAU DES SITUATIONS ET ENCAISEMENTS
SOUS TRAITANT : SID ABDELHAMID
LOT : F/P MONOCOUCHE
| MONTANT DU MARCHE | SITUATION | MONTANT DE LA SITUATION | SITUATION ARRETE AU | AVANCE SUR SITUATION | RESTE A PAYE DE CHAQUE SITUATION | DATE DE PAIEMENT | MODALITE DE PAIEMENT | N CHEQUE | TOTAL AVANCE | Crénance | OBSERVATION
SID ABDELHAMID |  | SITUATION N1 | 1601384.4 | 2024-01-10 | 0 | 0 | 2023-01-07 | CHEQUE | 0 140629 | 5345258.88 | 0
|  | SITUATION N2 | 1689772.5 | 2024-01-14 | 0 | 0 | 2024-12-12 |  | 0 140646
|  | SITUATION N3 ET DEFINITIF | 2054101.98 | 2024-04-15 | 0 | 0 | 2024-02-04 |  | 0 140566

## OXXO
SPA OXXO ALGERIE
| N° Facture | N° Commande | Date Facturation | Total HT remisé | TOTAL FACTURE ttc | date de depot | N pcs | nature | Montant Payé
1 | 23012198 | 5079110 | 2023-10-31 | 2598225.08 | 2832065.34 | 2023-10-22 | 0470154 | Acompte | 3135971.39
2 | 23012197 | 5079158 | 2023-10-31 | 2808650.85 | 3061429.43 | 2023-12-10 | 0140627 | Acompte | 2000000
3 | 23012408 | 5079399 | 2023-11-21 | 347200 | 378448 | 2023-12-19 | 0140639 | Acompte | 1695540.03
4 | 23013434 | 5081252 | 2023-12-27 | 2420677.78 | 2638538.78 | 2024-01-03 | 0140634 | Acompte | 2647557.94
5 | 23013476 | 5081327 | 2023-12-27 | 2507101 | 2732740.09 | 2023-12-03 | O140616 | Créance | 2822374.24
6 | 23013610 | 5081374 | 2023-12-29 | 1008269.73 | 1099014.01 | 2024-02-04 | 0140567 | Acompte | 3000000
7 | 23013611 | 5081214 | 2023-12-29 | 844758.89 | 920787.19 | 2024-02-20 | 0140573 | Créance | 4000000
8 | 24000423 | 5082282 | 2024-01-31 | 2347055.45 | 2558290.44 | 2024-02-26 | 0140577 | Créance | 3000000
9 | 24000424 | 5082410 | 2024-01-31 | 2497547.58 | 2722326.86 | 2024-04-08 | 0140592 | Créance | 4000000
10 | 24001746 | 5082894 | 2024-03-19 | 2655008.68 | 2893959.46 | 2024-04-29 | 0140600 | Totalité | rejeté
11 | 24001751 | 5083324 | 2024-03-19 | 3382644.7 | 3687082.72 | 2024-05-26 | O470426 | Acompte | 879976.81
12 | 24001972 | 5083985 | 2024-03-27 | 2680155.53 | 2921369.53 | 2024-06-24 | O470463 |  | 1500000
13 | 24002690 | 5087480 | 2024-04-30 | 807318.17 | 879976.81
14 | 24003178 | 5088293 | 2024-05-21 | 220722.73 | 240587.78
15 | 24004761 | 5091232 | 2024-07-14 | 16152.42 | 17606.14
16 | 24004762 | 5090472 | 2024-07-14 | 79039.94 | 86153.53
17 | 24004845 | 5089526 | 2024-07-21 | 985487.06 | 1074180.9
[8 empty] | Total paiement | 28681420.41
|  |  |  | Total facturation | 30744557.01
|  |  |  | Total 5% | 1537227.8505
|  |  |  | Total | 29207329.1595
|  |  |  | Créance |  | 525908.7495

## edoor
SARL EDOOR
LOT | MONTANT GLOBAL | Entreprise Validée | MONTANT MARCHE | N DE FACTURE | MONTANT DE LA SITUATION | AVANCE SITUATION | ANNEE | LA DATE DU CHEQUE | N DE CHEQUE | total des avance | creance
Porte intérieur | 14996736.02 | EDOOR | 12134255 | FACTURE 01 |  | 6067127.5 | 2023 | 2023-10-18 | 0 470153 | 8493978.5 | 3640276.5
|  |  |  | FACTURE 02 |  | 2426851 |  | 2023-11-20 | 0 140608
|  | AVENANT EDOOR | 2862481.02 | FACTURE 01 AVENANT | 2862481.02 | 1100000 | 2024 | 2024-06-02 | 0 470441 | 2872480 | -9998.98
[6 empty] | 1772480 |  | 2024-07-11 | 0 470489
MONTANT TOTAL DU NV MARCHE |  |  | 14996736.02 | [6 empty] | 11366458.5 | 3630277.52

## BIMHA construction PEINTURE
EURL BIMHA CONSTRUCTION
Entreprise Validée | MONTANT MARCHE | N DE SITUATION | SITUATION ARRETE LE | MONTANT DE LA SITUATION | TOTAL DES STUATION | AVANCE SITUATION | ANNEE | MODALITE DE PAIEMENT | LA DATE DU CHEQUE | N DE CHEQUE | total des avance | creance
EURL BIMHA CONSTRUCTION TAYEB | 23359481.53 | SITUATION N01 |  | 5126055.32 | 17933214.58 | 5126055.32 | 2023 | CHEQUE | 2024-12-12 | 0 140630 | 17868714.73 | 64499.85
|  | SITUATION N02 |  | 3203788.85 |  | 3203788.85 | 2024 |  | 2024-02-04 | 0 140568
|  | SITUATION N03 |  | 3240460.56 |  | 3240460.56 |  |  | 2024-03-24 | 0 140585
|  | SITUATION N04 |  | 4298410.2 |  | 2000000 |  |  | 2024-05-20 | 0 470428
[6 empty] | 2298410 |  |  | 2024-06-24 | 0 470465
|  | SITUATION N05 |  | 2064499.65 |  | 2000000 |  | ESPECE | 2024-12-01 | -

## BIMHA TERRASSSEMENT
MODALITE DE PAIEMENT H16:H21 | Entreprise Validée | MONTANT MARCHE | N DE SITUATION | MONTANT DE LA SITUATION | AVANCE SITUATION | ANNEE | MODALITE DE PAIEMENT | LA DATE DU CHEQUE | N DE CHEQUE | total des avance | creance
| EURL BIMHA CONSTRUCTION | 137939425.77 | SITUATION N01 | 18721458.83 | 53000000 | 2023 | CHEQUE | 2023-09-25 | 4078500 | 100031303 | 37908122.77
|  |  | SITUATION N02 | 28309845.15 | 47031303 |  |  | 2023-09-25 | 4078499
|  |  | SITUATION N03 | 20862218.5
|  |  | SITUATION N04 | 21936032
|  |  | SITUATION N05 | 23113654.38
|  |  | SITUATION N06 | 18099245.63
|  |  | SITUATION N 1 RETENUE DE GARANTIE | 6896971.29
137939425.78

## RAFFA LAHCEN
TABLEAU DES SITUATIONS ET ENCAISEMENTS
SOUS TRAITANT : RAFFA LAHCENE
LOT : CUISINE
Entreprise Validée | MONTANT MARCHE | N DE situation | MONTANT DE LA SITUATION | AVANCE SITUATION | ANNEE | LA DATE DU CHEQUE | N DE CHEQUE | total des avance | retenue de garantie | creance
RAFFA LAHCENE | 27269903.4 | SIT N1 | 1793900 | 2000000 | 2023 | 2023-12-04 | 0 140619 | 2700000 | 94415.8 | -906100
|  |  |  | 700000 |  | - | espece

## BELAIDI NOUR EDDINE
TABLEAU DES SITUATIONS ET ENCAISEMENTS
SOUS TRAITANT : BELAIDI NOUR EDDINE
LOT 01: branchement gaz extérieur RT
| MONTANT MARCHE | N DE SITUATION | SITUATION ARRETE LE | MONTANT DE LA SITUATION | TOTAL DES STUATION | AVANCE SITUATION | ANNEE | MODALITE DE PAIEMENT | LA DATE DU PAIEMENT | N DE CHEQUE | total des avance | RETENUE DE GARANTIE | creance
BELAIDI NOUR EDDINE | 2253285.06 | SITUATION 1 | 2024-12-09 | 1368931 | 1773889.17 | 1440000 | 2024 | ESPECE | 2024-12-04 | - | 1440000 | 88694.4585 | 333889.17
|  | SITUATION 2 | 2024-12-13 | 320109.3
|  | SITUATION 3 | 2025-02-13 | 84848.87 |  |  | 2025
LOT 02: Mise a la terre
| MONTANT MARCHE | N DE SITUATION | SITUATION ARRETE LE | MONTANT DE LA SITUATION | TOTAL DES STUATION | AVANCE SITUATION | ANNEE | MODALITE DE PAIEMENT | LA DATE DU PAIEMENT | N DE CHEQUE | total des avance | RETENUE DE GARANTIE | creance
BELAIDI NOUR EDDINE | 1161841.9 | SITUATION 1 | 2024-12-13 | 847567.11 | 847567.11 | 400000 | 2024 | ESPECE | 2024-12-10 | - | 700000 | 44608.8 | 147567.11
[6 empty] | 300000 | 2025 | ESPECE | 2025-07-03
LOT 03: CONDUITE EAU
| MONTANT MARCHE | N DE SITUATION | SITUATION ARRETE LE | MONTANT DE LA SITUATION | TOTAL DES STUATION | AVANCE SITUATION | ANNEE | MODALITE DE PAIEMENT | LA DATE DU PAIEMENT | N DE CHEQUE | total des avance | RETENUE DE GARANTIE | creance
BELAIDI NOUR EDDINE |  | SITUATION 1 | 2025-02-13 | 450000 | 450000 |  | 2024 | ESPECE |  | - | 0 |  | 450000
[12 empty] | TOTAL | 931456.28

## RAMMAS PASSEREL
SOUS TRAITANT : EURL REMMAS
LOT : PASSEREL
| MONTANT GLOBAL | N DE SITUATION | SITUATION ARRETE AU | MONTANT DE SITUATION | TOTAL DES SITUATION | DATE | AVANCE |  | MODALITE DE PAIEMENT | TOTAL AVANCE | retenue da garantie | Ccreance
EURL REMMAS | 3598545.08 | SITUATION 1 | 2024-11-26 | 2961187.82 | 3117039.81 | 2024-06-17 | AVANCE N 01 | 1400000 | CHEQUE | 2959854 | 155851.9905 | 1333.82
[6 empty] | 2024-06-26 | AVANCE N 02 | 359854 | CHEQUE
[6 empty] | 2024-06-24 | AVANCE N 03 | 80000 | ESPECE
[6 empty] | 2024-08-22 | AVANCE N 04 | 500000 | ESPECE
[6 empty] | 2024-12-04 | AVANCE N 05 | 620000 | ESPECE |  |  |  | pas de decharge
SOUS TRAITANT : RAMMAS
LOT : direction general
|  | MONTANT GLOBAL | N DE SITUATION | MONTANT DE SITUATION | DATE | TOTAL DES SITUATION | AVANCE |  | MODALITE DE PAIEMENT |  | TOTAL AVANCE | retenue da garantie | crance | CREANCE TOTAL
EURL REMMAS | Panneaux Sandwichs | 1314000 | SITUATION 1 | 668800 | 2024-04-30 | 1058120 | AVANCE N 01 | 700000 | ESPECE |  | 925000 | 46246 | 133120 | 179366 | pas de decgarge
|  |  | SITUATION 2 | 256120 | 2024-05-12 |  | AVANCE N 02 | 225000 | [6 empty] | pas de decgarge
| piece de finition |  |  | 115200
| location clarque |  |  | 18000
NOTE :RETENUE DE GARANTIE A DEBLOQUE LES TRAVAUX ACHEVE LE MOINS MAI 2024
EURL REMMAS | travaux amenagement exterieur de la facades | pas de marche | pas de situ |  | 2025-01-05 |  | AVANCE N 03 pour acht de marchandise | 2388000 | espece | [5 empty] | pas de decgarge
| travaux dg etagere magesin et cuisine et porte chaussure pour moussala | pas de marche | pas de situ |  | 2025-03-23 |  | AVANCE N 04 | 200000 | espece
| Travaux ouled fayat les garde de corps ext rampeescalier parking sous sol rample escalier duplex +porte local technique | pas de marche | pas de situ |  | 2025-04-28 |  | AVANCE N 05 | 800000 | espece